PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MICRO RED DE SALUD LLAMA

AÑO 2021

A.-  INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Calidad, plantea impulsar procesos de mejora de la calidad en los establecimientos de salud del sector; en este sentido el Ministerio de Salud a través de la Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V02

Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios médicos de Apoyo han definido un conjunto de estándares que serán medidos a través de indicadores trazadores. En este marco, se han desarrollado metodologías y herramientas, útiles para establecimientos del Primer Nivel de Atención, que les permitirán realizar procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a poner en marcha procesos de mejora de la calidad orientados a alcanzar los estándares de calidad planteados, que tienen como propósito impactar en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población.

La autoevaluación es un proceso de evaluación periódica que tiene el propósito de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo armónico de los servicios de un establecimiento de salud, según su nivel de complejidad; y que está basada en los recursos y capacidades del prestador de salud para brindar prestaciones de calidad en base a estándares nacionales previamente definidos.

Habiéndose dado los lineamientos técnicos operativos para la implementación de la Norma Técnica a nivel Regional, la Micro Red de salud llama, realizaran la Autoevaluación en todos los Establecimientos de la jurisdicción

B.- JUSTIFICACIÓN

La calidad en la prestación de salud es el resultado de los esfuerzos e intervenciones desplegadas, basado en la seguridad y trato humano para todos y cada uno de los usuarios, es por eso que el MINSA desarrolla e impulsa la autoevaluación de Establecimientos de Salud con la finalidad realizar la evaluación de desempeño institucional.

El presente plan se desarrolla con la finalidad de conocer la realidad de nuestros Establecimientos de salud y poder implementar acciones de mejora continua para mejorar la calidad de atención al usuario, garantizando un entorno seguro con un enfoque humano y social.

C.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud que los establecimientos, según su nivel de complejidad, cuentan con capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares nacionales previamente definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el papel que juega la institución de salud en la satisfacción de las necesidades y demandas del usuario en la atención de salud de la población mediante la identificación de los problemas de calidad del servicio.

- Aplicación de la ficha de autoevaluación en todos los establecimientos de salud de la jurisdicción de la Micro Red de salud llama

- Promover una cultura de calidad en todos los Establecimientos de Salud de la jurisdicción de la Micro Red de salud llama

D.- ALCANCE

Su aplicación será a todos los Establecimientos de la Micro red de Salud Llama

E.- BASE LEGAL.

- LEY N° 26790, “Ley de Modernización de la Seguridad Social”

- Ley N° 26842, “Ley General de Salud”

- Ley N° 27657,” Ley del Ministerio de Salud”

- Ley N° 27783, “Ley de Bases de la Descentralización”

- Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

- Ley N° 27813, “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud”

- Ley N° 27867, “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”

- Ley N| 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades”

- D.S. N° 023-2005-SA, que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”.

- D.S. N° 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo”.

- Norma Técnica N°050-MINSA/DGSP-V.02 Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo y documentos técnicos afines. Volumen II

- R.M. N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Sistema de Gestión de la Calidad en salud

- RM N° 270-2009/MINSA Volumen II Guía Técnica del Evaluador para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

- Directiva Administrativa N° 151-MINSA / DGSP-V.01 Volumen III

- Directiva Administrativa que Regula la Organización y Funcionamiento de las Comisiones Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud.

F.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

La Acreditación es un mecanismo de gestión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, y que va dirigida a comprobar si una entidad prestadora cumple con estándares superiores que brindan seguridad en la atención en salud y generan ciclos de mejoramiento continuo.

La Autoevaluación es la fase inicial obligatoria de evaluación del proceso de Acreditación, para la cual el Equipo Autoevaluador, previamente capacitado, hace uso del Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud según categoría; procediendo a realizar una evaluación interna, determinando el nivel de cumplimiento de estándares y criterios, identificando fortalezas y áreas susceptibles de mejoramiento.

Para el cumplimiento de este proceso se seguirán los siguientes pasos:

- Programación de la Autoevaluación en el Plan Operativo Institucional 2021

- Conformación del Equipo Autoevaluador.

- Elaboración y aprobación del Plan de Autoevaluación.

- Reunión de apertura y revisión de Listado de Estándares de Acreditación para la categoría   correspondiente.

- Comunicación del Inicio de Autoevaluación.

- Ejecución del Plan de Autoevaluación: visita a las instalaciones del establecimiento y verificación del cumplimiento de estándares.

- Calificación de la evaluación.

- Reunión de cierre y revisión de resultados por el Equipo Autoevaluador.

- Elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación.

Técnicas de Evaluación:

Verificación/Revisión documentaria.

- Observación

- Entrevista.

- Muestreo

- Encuesta

- Auditoria

Instrumentos para la Evaluación:

- Listado de estándares de acreditación para EESS categoría I-1, I-2, I-3

- Guía Técnica del Evaluador

- Formatos de evaluación: hoja de registro de datos y hoja de recomendaciones

- Aplicativo de Acreditación MINSA para el registro de resultados

G.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN A Y B (Anexo N° 1)

Todos los Establecimientos de Salud de la Micro red de Salud Llama, serán Autoevaluados al primer Semestre del año en curso

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Reuniones del equipo de Autoevaluación para elaboración del Plan y designación de evaluador líder | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin Mc. M. Gerson Capillo Jara | 15/02/21 |
| Elaboración del Plan de Autoevaluación a EE. SS (PAES) | Equipo de Evaluadores internos Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin Mc. M. Gerson Capillo Jara Obst. Marianela chiroque olivos Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio Tec. Comp. M. Antonio Rubio Coronado Psic. Víctor López Montenegro Blga. Maritza Saavedra Chonlon Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón | 16/02/21 |
| Designación de responsables por cada macroproceso | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin Mc. M. Gerson capillo Jara | 19/02/2021 |
| Presentación del Plan de autoevaluación para aprobación con RD a Dirección de Gestión de la Calidad DISA - Chota | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | 22/02/2021 |
| Comunicar inicio de autoevaluación a DISA Chota ( mediante oficio) | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | 03/03/2021 |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del listado de Estándares de Acreditación | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin -Mc. M. Gerson capillo Jara | 03/02/2021 |
| Acta de reunión de apertura (coordinación con la alta dirección y jefaturas de EE.SS para presentar Plan de Autoevaluación de Establecimientos de Salud (PAES), objetivos de la evaluación, presentar al equipo evaluador, establecer fechas y hora de reunión de cierre. | Equipo de evaluadores internos | 04/03/2021 |
| MACROPROCESOS |  |  |
| Direccionamiento | Mc. M. Gerson Capillo Jara |  |
| Gestión de recursos humanos | Lic. Víctor López Montenegro |  |
| Gestión de la calidad | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  |
| Manejo del riesgo de atención | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  |
| Emergencias y desastres | Lic. Wilder Idrogo Rubio |  |
| Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado |  |
| Atención ambulatoria | Mc. M. Gerson capillo Jara |  |
| Atención de emergencias | Mc. M. Gerson capillo Jara |  |
| Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  |
| Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon |  |
| Admisión y alta | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  |
| Referencia y contrarreferencia | Mc. M. Gerson capillo Jara |  |
| Gestión de Medicamentos | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  |
| Gestión de la Información | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  |
| Manejo de riesgo social | Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio |  |
| Gestión de insumos y materiales | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  |
| Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson capillo Jara |  |
| Procesamiento de datos | Equipo de evaluadores internos |  |
| Análisis de resultados | Equipo de evaluadores internos |  |
| Elaboración del informe Técnico de la autoevaluación | Equipo de evaluadores internos |  |
| Presentación del informe técnico de autoevaluación a DISA Chota | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  |
| Acta de Reunión de cierre (equipo evaluadores internos y todos los trabajadores de MR) dar a conocer resultados para acuerdos y compromisos | evaluadores internos |  |
| Seguimiento de implementación de recomendaciones | evaluadores internos |  |
| Implementación de mejoras en base a resultados de Autoevaluación | evaluadores internos |  |
| Presentación de informes de avance de mejoras de la autoevaluación a DISA Chota | evaluadores internos |  |

Líder del Equipo de Evaluadores: Lic. R. Flor Ticlla Irigoin

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B

| IPRESS | Responsable por Equipo | Macroprocesos | Equipo evaluadores internos | MARZO | ABRIL | MAYO | Responsables Evaluados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.S LLAMA | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara | 09 |  |  | Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro | 09 |  |  | C.D. Sandra Paola Alfaro Paico |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | 09 |  |  | Lic. Enf. Sara Sempertegui Sánchez |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos | 09 |  |  | Psic. Víctor López Montenegro |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic. Wilder Idrogo Rubio | 09 |  |  | Tec. Enf. Gerardo Ruiz Saavedra |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado | 09 |  |  | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon | 09 |  |  | Obst. Marianela Chiroque Olivos |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón | 09 |  |  | Obst. Kely Lizbet Santacruz Sánchez |
| P.S LIMONCARRO | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic.Enf. Wilder Idrogo Rubio | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón | 17 |  |  | Tec. Enf. Rosa Mariana Vargas Mendoza |
| P.S MAYCHIL | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón | 25 |  |  | Tec. Enf. Gloria Vargas Tapia |
| P.S SAN JUAN DE COJÍN | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic .Enf Wilder Idrogo Rubio |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  | 14 |  | Tec. Enf. Mariela Rosani Granda Santa Cruz |
| P.S POTRERILLO | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  | 21 |  | Tec. Enf. Nila Linares Fernández |
| P.S PALO BLANCO | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  |  | 05 | Tec. Enf. Dagoberto Ruiz Guevara |
| P.S TIMÓN | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Mc. M. Gerson Capillo Jara |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de recursos humanos | Psic. Víctor López Montenegro |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Obst. Marianela Chiroque Olivos |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Lic.Enf. Wilder Idrogo Rubio |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Control de gestión y prestación | Tec Comp. M. Antonio Rubio Coronado |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blga. Maritza Saavedra Chonlon |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |
|  | Mc. M. Gerson Capillo Jara | Admisión y alta , Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón |  |  | 18 | Tec. Enf. Adelaida Consuelo Acuña Vallejos |

Líder del Equipo de Evaluadores Interno: Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin

H.- EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS MICRO RED DE SALUD LLAMA

- Lic.Enf. Reyna. Flor Ticlla Irigoin

- Mc. M. Gerson Capillo Jara

- Obst. Marianela chiroque olivos

- Lic. Enf. Wilder Idrogo Rubio

- Tec. Comp. M. Antonio Rubio Coronado

- Ps. Víctor López Montenegro

- Blga. Maritza Saavedra Chonlon

- Tec. Enf. Henry Salazar Alarcón

I.- REQUERIMIENTO COMBUSTIBLE

| IPRESS | COMBUSTIBLE (especificar si es gasolina ó petróleo) |
| --- | --- |
| C.S LLAMA | 0 galones de gasolina |
| P.S LIMONCARRO | 02 galones de gasolina |
| P.S MAYCHIL | 03 galones de gasolina |
| P.S SAN JUAN DE COJÍN | 04 galones de gasolina |
| P.S POTRERILLO | 04 galones de gasolina |
| P.S PABLO BLANCO | 08 galones de gasolina |
| P.S TIMÓN | 04 galones de gasolina |
| TOTAL | 27 galones de gasolina |