PLAN DE AUTOEVALUACIÓN

A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

MICRO RED HUAMBOS

AÑO 2021

- INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de la Calidad, plantea impulsar procesos de mejora de la calidad en los establecimientos de salud del sector; en este sentido el Ministerio de Salud a través de la Norma Técnica N° 050-MINSA/DGSP-V02  Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo han definido un conjunto de estándares que serán medidos a través de indicadores trazadores. En este marco, se han desarrollado metodologías y herramientas, útiles para establecimientos del Primer Nivel de Atención, que les permitirán realizar procesos periódicos de autoevaluación, conducentes a poner en marcha procesos de mejora de la calidad orientados a alcanzar los estándares de calidad planteados, que tienen como propósito impactar en la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población.

La autoevaluación es un proceso de evaluación periódica que tiene el propósito de promover acciones de mejoramiento continuo de la calidad de atención y el desarrollo armónico de los servicios de un establecimiento de salud, según su nivel de complejidad; y que está basada en los recursos y capacidades del prestador de salud para brindar prestaciones de calidad en base a estándares nacionales previamente definidos.

Habiéndose dado los lineamientos técnicos operativos para la implementación de la Norma Técnica a nivel Regional, la Micro Red Huambos, realizaran la Autoevaluación en todos los Establecimientos de la jurisdicción

- Justificación

La calidad en la prestación de salud es el resultado de los esfuerzos e intervenciones desplegadas, basado en la seguridad y trato humano para todos y cada uno de los usuarios, es por eso que el MINSA desarrolla e impulsa la autoevaluación de Establecimientos de Salud con la finalidad realizar la evaluación de desempeño institucional.

El presente plan se desarrolla con la finalidad de conocer la realidad de nuestros Establecimientos de salud y poder implementar acciones de mejora continua para mejorar la calidad de atención al usuario, garantizando un entorno seguro con un enfoque humano y social.

- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Contribuir a garantizar a los usuarios y al sistema de salud que los establecimientos, según su nivel de complejidad, cuentan con capacidades para brindar prestaciones de calidad sobre la base del cumplimiento de estándares nacionales previamente definidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el papel que juega la institución de salud en la satisfacción de las necesidades y demandas del usuario en la atención de salud de la población mediante la identificación de los problemas de calidad del servicio.

- Aplicación de la ficha de autoevaluación en todos los establecimientos de salud de la jurisdicción de la Micro Red Huambos.

- Promover una cultura de calidad en todos los Establecimientos de Salud de la jurisdicción de la Micro Red Huambos.

- ALCANCE

Su aplicación será a todos los Establecimientos de la Micro Red Huambos

- BASE LEGAL.

- LEY N° 26790, “ Ley de Modernización de la Seguridad Social”

- Ley N° 26842, “Ley General de Salud”

- Ley N° 27657,” Ley del Ministerio de Salud”

- Ley N° 27783, “ Ley de Bases de la Descentralización”

- Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”

- Ley N° 27813, “Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de salud”

- Ley N° 27867, “ Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”

- Ley N| 27972, “ Ley Orgánica de Municipalidades”

- D.S. N° 023-2005-SA, que aprueba el “Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud”.

- D.S. N° 013-2006-SA, que aprueba el “Reglamento de Establecimientos de Salud y de Servicios Médicos de Apoyo”.

- Norma Técnica N°  050-MINSA/DGSP-V.02 Acreditación de Establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo y documentos técnicos afines. Volumen II

- R.M.N° 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Sistema de Gestión de la Calidad en salud

- RM N° 270-2009/MINSA Volumen II Guía Técnica del Evaluador para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.

- Directiva Administrativa N° 151-MINSA / DGSP-V.01 Volumen III .Directiva Administrativa que Regula la Organización y Funcionamiento de las Comisiones Sectoriales de Acreditación de Servicios de Salud.

- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

La Acreditación es un mecanismo de gestión y evaluación de la calidad de los servicios de salud, y que va dirigida a comprobar si una entidad prestadora cumple con estándares superiores que brindan seguridad en la atención en salud y generan ciclos de mejoramiento continuo.

La Autoevaluación es la fase inicial obligatoria de evaluación del proceso de Acreditación, para la cual el Equipo Autoevaluador, previamente capacitado, hace uso del Listado de Estándares de Acreditación para Establecimientos de Salud según categoría; procediendo a realizar una evaluación interna, determinando el nivel de cumplimiento de estándares y criterios, identificando fortalezas y áreas susceptibles de mejoramiento.

Para el cumplimiento de este proceso se seguirán los siguientes  pasos:

- Programación de la Autoevaluación en el Plan Operativo Institucional 2021

- Conformación del Equipo Autoevaluador.

- Elaboración y aprobación del Plan de Autoevaluación.

- Reunión de apertura y revisión de Listado de Estándares de Acreditación para la categoría   correspondiente.

- Comunicación del Inicio de Autoevaluación.

- Ejecución del Plan de Autoevaluación: visita a las instalaciones del establecimiento y verificación del cumplimiento de estándares.

- Calificación de la evaluación.

- Reunión de cierre y revisión de resultados por el Equipo Autoevaluador.

- Elaboración del Informe Técnico de Autoevaluación.

Técnicas de Evaluación:

Verificación/Revisión documentaria.

- Observación

- Entrevista.

- Muestreo

- Encuesta

- Auditoria

Instrumentos para la Evaluación:

- Listado de estándares de acreditación para EESS categoría I-1, I-2, I-3 .

- Guía Técnica del Evaluador

- Formatos de evaluación: hoja de registro de datos y hoja de recomendaciones

- Aplicativo  de Acreditación MINSA para el registro de resultados

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN A Y B ( Anexo N° 1)

Todos los Establecimientos de Salud de la Micro Red Huambos serán Autoevaluados al primer Semestre del año en curso

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - A

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Reuniones del equipo de Autoevaluación para elaboración del Plan y designación de evaluador líder | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero | 12/02/2021 |
| Elaboración del Plan de Auoevaluación a EE.SS (PAES) | Equipo de Evaluadores internos. Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. Tec. Rohan Alarcfon Rojas Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero Tec. Edilberto Chupillon Cueva M.c. Yolanda M. Angulo Pastor M.c. Arturo Vásquez Escobar Obst. Clariza Monteza Vidarte | 20/02/2021 |
| Designación de responsables por cada macroproceso | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero | 22/02/2021 |
| Presentación del Plan de autoevaluación para aprobación con RD a Dirección de Gestión de la Calidad Disa Chota | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | 01/03/2021 |
| Comunicar inicio de autoevaluación a DISA Chota ( mediante oficio) | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | 04/03/2021 |
| Reunión de trabajo con el equipo evaluador, análisis final del listado de Estándares de Acreditación | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero | 04/03/2021 |
| Acta de reunión de apertura (coordinación con la alta dirección y jefaturas de EE.SS para presentar Plan de Autoevaluación de Establecimientos de Salud (PAES), objetivos de la evaluación, presentar al equipo evaluador, establecer fechas y hora de reunión de cierre. | Equipo de evaluadores internos | 04/03/2021 |
| MACROPROCESOS |  |  |
| Direccionamiento | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero |  |
| Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |
| Gestión de la calidad | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |
| Manejo del riesgo de atención | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |
| Emergencias y desastres | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |
| Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |
| Atención ambulatoria | M.c. Yolanda M. Angulo Pastor |  |
| Atención de emergencias | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |
| Atención extramural | Obst. Clariza Monteza Vidarte |  |
| Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |
| Admisión y alta | Te. Enf. Maria E. Torres Lachos |  |
| Referencia y contrarreferencia | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero |  |
| Gestión de Medicamentos | Qui. Far. James Quintana Prado Tec. Far. Eufemia Carrasco Estela |  |
| Gestión de la Información | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |
| Manejo de riesgo social | Lic. Psic. Karina Tacilla Rodríguez |  |
| Gestión de insumos y materiales | Lic. Enf. Dany Díaz Delgado |  |
| Gestión de equipos e infraestructura | Tec. Enf. Mariano Bustamante Díaz |  |
| Procesamiento de datos | Equipo de evaluadores |  |
| Análisis de resultados | Equipo de evaluadores internos |  |
| Elaboración del informe Técnico de la autoevaluación | Equipo de evaluadores internos |  |
| Presentación del informe técnico de autoevaluación a DISA Chota | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |
| Acta de Reunión de cierre (equipo evaluadores internos y todos los trabajadores de MR) dar a conocer resultados para acuerdos y compromisos | evaluadores internos |  |
| Seguimiento de implementación de recomendaciones | evaluadores internos |  |
| Implementación de mejoras en base a resultados de Autoevaluación | evaluadores internos |  |
| Presentación de informes de avance de mejoras de la autoevaluación a DISA Chota | evaluadores internos |  |

Lider del Equipo de Evaluadores: Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTOEVALUACIÓN - B

| IPRESS | Responsable por Equipo | Macroprocesos | Equipo evaluadores internos | MARZO | ABRIL | Responsables Evaluados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.S. Huambos | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | 12 |  | M.c. Yolanda M. Angulo Pastor |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres | 12 |  | Lic. Obst. Jessica Magaly Fernández Villena |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | 12 |  | Lic. Obst. Cabrejos Flores Guillermo |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero | 12 |  | Obst. Clariza Monteza Vidarte |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas | 12 |  | Lic. Psic. Karina Tacilla Rodríguez |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva | 12 |  | Tec. Ana María Ramírez Bravo |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri | 12 |  | Qui. Far. James Quintana Prado |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar | 12 |  | Lic. Enf. Dany Díaz Delgado |
| P.S. Challuaracra | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Tec. Enf. Onelia Diaz Fernandez |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| P.S. Cusilguan | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Tec. Enf. Ceely Aydee Lopez Arevalo |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| P.S. Mollebamba | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Lic. Enf. Maria de Cruz Zamora Núñez |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| P.S. La Pauca | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Tec. Enf. Luz Angelica Muñoz Condor |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| P.S. Chabarbamba | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Tec. Enf. Maribel Cubas Inga |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| P.S. Yamaluc | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Lic. Enf. Maria Otilia Idrogo Idrogo |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |
| p.s. Lancheconga | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Direccionamiento, Atención ambulatoria, Atención de emergencias, Referencia y contrareferencia, Gestión de equipos e infraestructura | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. |  |  | Lic. Enf. Manuela Serquen Miñope |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Gestión de recursos humanos | Lic. Enf. Juan M. Altamirano Torres |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Gestión de la calidad, Gestión de la Información, | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Manejo del riesgo de atención, Atención extramural | Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Emergencias y desastres, Manejo de riesgo social | Tec. Rohan Alarcón Rojas |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado. | Control de gestión y prestación | Tec. Edilberto Chupillon Cueva |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Apoyo al diagnóstico y tratamiento | Blg. Fernando Bustamante Mayuri |  |  |  |
|  | Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero. | Admisión y alta, Gestión de Medicamentos, Gestión de insumos y materiales, | M.c. Arturo Vásquez Escobar |  |  |  |

Lider del Equipo de Evaluadores Internos: Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado

H.- EQUIPO DE EVALUADORES INTERNOS MICRO RED HUAMBOS

- Lic. Enf. Rosa E. Requejo Romero.

- Tec. Rohan Alarcfon Rojas

- Lic. Obst. Anabelba Flores Gerrero

- Lic. Enf. Wilder Cieza Delgado.

- Tec. Edilberto Chupillon Cueva

- M.c. Yolanda M. Angulo Pastor

- M.c. Arturo Vásquez Escobar

- Obst. Clariza Monteza Vidarte

- Blg. Fernando  Bustamante Mayuri

- Qui. Far. James Quintana Prado

- Te. Enf. Mariano Bustamante Díaz

- Lic. Enf. Dany Diaz Delgado

I.- REQUERIMIENTO COMBUSTIBLE

| IPRESS | COMBUSTIBLE |
| --- | --- |
| P.S. Challuaracra | 2 galones Petróleo |
| P.S. Cusilguan | 3 galones Petróleo |
| P.S. Mollabamba | 4 galones Petróleo |
| P.S. Pauca | 7 galones Petróleo |
| P.S. Chabarbamba | 3 galones Petróleo |
| P.S. Yamaluc | 2 galones Petróleo |
| P.S. Lancheconga | 4 galones Petróleo |
| TOTAL | 25 galones de petróleo |